План  введения ФГОС второго поколения

| мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Создание рабочей группы | март 2011 г |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Март 2011г |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Семинар «Содержание и технология введения ФГОС НОО» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Март 2011г |  | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Протокол мероприятия, результаты анкетирования |
| Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Декабрь 2011 |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Наличие справки |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Июнь 2011 г |  | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитическая справка |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Март-июнь 2011 г. |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Протокол заседания Совета школы, на котором принято решение |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Март 2011 г |  |  | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март 2011г |  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май-июнь 2011 |  | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе | Наличие аналитической справки |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года |  | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года |  | Создание основной образовательной программы | Наличие ООП НОО |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2011 |  | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Сентябрь-ноябрь 2010 Ежегодно |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО Аналитическая информация по профзатруднениям |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | В течение года |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Протоколы работы групп |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май 2011г |  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года |  | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. |  | Разработка образовательного плана школы | Наличие БОПа ОУ |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | 2010-2013гг |  | Формирование банка опыта педагогов | Протоколы мероприятий |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Выпущенные буклеты, листовки |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Май-сентябрь ежегодно |  |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Март-май 2011 |  | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | февраль - апрель 2011г |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011г |  | Создание комфортного школьного пространства | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |